AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
9.1. Desenvolver, implementar e avaliar o plano de comunicação institucional	ACS - Larissa Gomes	9.1.1. Elaborar proposta do plano de comunicação e de política de comunicação do TCE-PI para aprovação em sessão plenária	ACS - Larissa Gomes	fev-17	jun-17
9.1.2. Instituir comitê de comunicação institucional	Assessora Especial da Presidência -Anna Augusta	fev-17	jun-17
9.1.3. Elaborar manual de orientação para atualização dos portais de domínio do TCE-PI	ACS - Larissa Gomes	mar-18	dez-18
9.2. Avaliação da efetividade da divulgação das informações	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	9.2.1. Realizar pesquisa junto ao público interno e externo (jurisdicionado e sociedade civil)	Assessora Especial da Presidência -Anna Augusta	jul-16	dez-19
9.3. Fortalecer a estrutura de comunicação interna	ACS - Larissa Gomes	9.3.1. Reformular o Portal do Servidor para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc) (incorporada à atividade 12.9.3)	Valney Gama	ago-17	dez-17
9.3.2. Elaborar manual oficial de redação do TCE-PI	ACS - Larissa Gomes	out-17	dez-17
9.3.3. Realizar boletim interno mensal para servidores	ACS - Larissa Gomes	jul-17	dez-19
9.3.4. Realizar campanhas de cunho social, com participação efetiva dos servidores	ACS - Larissa Gomes	fev-16	dez-19
9.4. Desenvolver e implementar o plano de comunicação com a mídia	ACS - Larissa Gomes	9.4.1. Elaborar proposta do plano de comunicação com a mídia para aprovação em sessão plenária	ACS - Larissa Gomes	jul-17	nov-17
9.4.2. Atualizar os canais de comunicação do TCE-PI (site, redes sociais)	ACS - Larissa Gomes	jan-16	dez-19
9.4.3. Elaborar calendário anual de encontros com a mídia e parceiros do TCE-PI	ACS - Larissa Gomes	mai-17	dez-19
9.5. Sistematizar análise de conteúdo para determinar como o TCE-PI é descrito pela mídia	ACS - Larissa Gomes	9.5.1. Contratar empresa de clipping de rádio e tv	ACS - Larissa Gomes	jan-18	dez-19
9.5.2. Elaborar relatórios mensais com avaliação do desempenho das notícias relativas ao TCE-PI	ACS - Larissa Gomes	jan-16	dez-19
9.6. Divulgação dos principais relatórios de auditoria	ACS - Larissa Gomes	9.6.1. Publicar fisicamente os relatórios de auditorias operacionais e temáticas e das contas do governador	ACS - Larissa Gomes	jan-18	dez-19
9.6.2. Produzir releases dos relatórios e seus resumos para divulgação na imprensa	ACS - Larissa Gomes	jul-16	dez-19
9.7. Aprimorar a comunicação institucional com a sociedade	ACS - Larissa Gomes	9.7.1. Publicar revista técnica e informativos periódicos	ACS - Larissa Gomes	mai-16	dez-19
9.7.2. Elaborar plano anual de eventos comemorativos	ACS - Larissa Gomes	abr-17	dez-19
9.7.3. Transmitir as sessões em tv aberta	ACS - Larissa Gomes	jan-18	dez-19
9.7.4. Publicar coluna semanal em jornal impresso	ACS - Larissa Gomes	ago-18	dez-19
9.7.5. Produzir áudios para divulgação nas rádios	ACS - Larissa Gomes	mar-17	dez-19
9.7.6. Criar ferramentas para facilitar o acompanhamento do público/telespectadores nas sessões	ACS - Larissa Gomes	mar-16	dez-17
9.8. Fortalecer a transparência das decisões do TCE-PI	ACS - Larissa Gomes	9.8.1. Disponibilizar os arquivos das sessões em vídeo no site	ACS - Larissa Gomes	jul-17	dez-17
9.8.2. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diário Eletrônico (incorporada à atividade 12.4.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	fev-16	set-17
9.8.3. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 12.9.5)	Secretária das Sessões - Gerusa	jan-17	dez-19
9.8.4. Incluir nas publicações das ementas ou acórdãos no site, links para os respectivos processos, contendo, no mínimo, o voto condutor da decisão, o parecer ministerial e o relatório técnico	ACS - Larissa Gomes	jan-17	dez-19
9.8.5. Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 12.4.25)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-19