## Table Data
Código | Ação de Implementação | Prazo Limite | Prioridade | Status | Observação
SEÇÃO 1: ADEQUAÇÕES INSTITUCIONAIS
I-001 | Adequar a Lei Orgânica Municipal para incorporar as mudanças da Emenda Constitucional nº 132/2023. | Indefinido | ALTA | Concluído
I-002 | Promover a adesão ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter) e implementar o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB). | Dez/2026 | ALTA | Em andamento
I-003 | Preparar cadastros fiscais e sistemas para o novo formato do CNPJ alfanumérico. | Jul/2026 | ALTA | A fazer
I-004 | Atualizar a legislação e os sistemas de cadastro fiscal para refletir as novas situações cadastrais do CNPJ (ativa, suspensa, inapta, baixada, nula). | Dez/2025 | ALTA | Em andamento
I-005 | Realizar a adesão obrigatória ao padrão nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). | Dez/2025 | ALTA | Concluído
I-006 | Avaliar a criação de uma área ou comitê interno para coordenar e monitorar todas as ações relacionadas à Reforma Tributária. | Indefinido | ALTA | Concluído
I-008 | Planejar e executar a inscrição no CNPJ para pessoas físicas com atividade econômica relevante para o IBS (produtores rurais, profissionais liberais, etc.). | A partir de 2027 | ALTA | A fazer
I-009 | Instruir as equipes para que não emitam pareceres sobre consultas formais relativas ao IBS, direcionando-as ao Comitê Gestor (CGIBS). | Indefinido | MÉDIA | A fazer
I-010 | Elaborar e aprovar legislação municipal que estabeleça critérios técnicos para a atualização da base de cálculo do IPTU por ato do Poder Executivo. | Indefinido | ALTA | Concluído
I-011 | Atualizar a lei municipal da COSIP para COSISP, ampliando sua finalidade para incluir investimentos em segurança e monitoramento. | Indefinido | ALTA | Concluído
SEÇÃO 2: ADEQUAÇÕES OPERACIONAIS
O-003 | Adaptar todos os sistemas corporativos (arrecadação, fiscalização, contabilidade, etc.) para o novo formato do CNPJ alfanumérico. | Jul/2026 | ALTA | A fazer
O-004 | Realizar um estudo técnico para decidir entre adotar o emissor nacional de NFS-e ou manter um sistema próprio integrado ao padrão nacional. | Indefinido | ALTA | Concluído
O-005 | Caso se opte por manter um emissor próprio de NFS-e, realizar as alterações no leiaute para incluir os campos relativos ao IBS e CBS. | Dez/2025 | ALTA | Em andamento
SEÇÃO 3: ADEQUAÇÕES DE PESSOAL
P-001 | Realizar análise jurídica e, se necessário, adequar a legislação local para permitir a disponibilização de servidores para o Comitê Gestor do IBS (CGIBS). | Indefinido | ALTA | A fazer
P-002 | Estruturar um programa de capacitação contínua sobre a Reforma Tributária para todos os servidores da Secretaria, em diferentes níveis de aprofundamento. | Indefinido | ALTA | Em andamento

## Planilha1
A fazer
Em andamento
Concluído

## Planilha3
PAINEL DE CONTROLE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA
ÁREA TEMÁTICA | REFERÊNCIA | AÇÃO | PRAZO / PERÍODO | OBSERVAÇÕES | RESPONSÁVEL | STATUS
NFS-e | I-005 | Formalizar a assinatura do convênio com a Receita Federal (via site) | Até 31/12/2025 | Acesso via portal específico da RFB
NFS-e | I-005 e O-005 | Realizar adaptações na legislação municipal, se necessário | Até 31/12/2025 | Revisar conceitos de "Tomador" e "Adquirente" conforme NT nº 004/2025
NFS-e | O-005 | Parametrizar as regras locais no ambiente nacional, por meio do Painel Administrativo Municipal | Até 31/12/2025 | Configuração técnica no sistema nacional
NFS-e | Boa prática | Capacitar as equipes envolvidas nos processos de emissão e fiscalização | Até 31/12/2025 | Servidores das áreas de fiscalização e atendimento
NFS-e | I-014 | Divulgar informações e disponibilizar suporte aos contribuintes locais, preferencialmente por meio de portal eletrônico dedicado | Até 31/12/2025 | Canal de atendimento e FAQ
NFS-e | O-004 | Definir o modelo de emissão da NFS-e: adoção do Sistema SEFIN Nacional ou adaptação dos sistemas próprios de emissão, observando o padrão nacional | Até 31/12/2025 | Decisão estratégica sobre infraestrutura. Adotamos sistema emissor próprio
NFS-e | O-005 | Compartilhar as NFS-e emitidas localmente com o ambiente nacional, ao menos diariamente | A partir de 01/01/2026 | NFSE enviada ao ADN
NFS-e |  | Emitir NFS-e para locação de bem móvel no emissor nacional ou próprio, desde que em conformidade com o padrão nacional | A partir de 01/01/2026
NFS-e |  | Manter a DES-IF restrita ao ISS; acompanhar implementação da DeRE para o IBS | Ao longo de 2026 | DeRE sob gestão CGIBS e RFB
NFS-e | I-009 | Publicizar que consultas formais relativas ao IBS devem ser encaminhadas ao CGIBS | Recomendável até 31/12/2025 | Orientação aos contribuintes
NFS-e | Resolução CGSN 189/2026 | Implementar o emissor nacional para optantes pelo Simples Nacional | Até 31/08/2026
NFS-e | Ato Conjunto 01/2025 RFB-CGIBS | Destacar IBS/CBS na Nota Fiscal | 2026-08-01 | A obrigação de destacar se inicia no 1º dia do quarto mês subsequente à publicação da parte comum dos regulamentos de IBS/CBS (ocorreu em 30/04/2026)
Normativo | I-001 | Atualizar Lei Orgânica do Município e Código Tributário Municipal de acordo com a EC nº 132, de 2023 | Recomendável até 31/12/2025 | Lei Complementar Municipal nº 6.313, de 23 de dezembro de 2025
Normativo | I-010 | Atualizar a lei do IPTU quanto aos critérios técnicos para atualização da base de cálculo | Assim que possível
Normativo | I-011 | Atualizar a lei instituidora da COSISP conforme LC nº 227/2026 | Ao longo de 2026 | Em caso de majoração, observar anterioridade
Normativo |  | Adequar o momento de ocorrência do fato gerador do ISS para serviços de prestação continuada, compatibilizando com o IBS | Até 2028 | Conforme art. 10 da LC nº 214/2025
Normativo | I-004 | Atualizar na legislação as situações cadastrais (ativa, suspensa, inapta, baixada, nula) para unificação | Até 31/12/2025 | Decorrência do artigo 59 da Lei Complementar nº 214, de 2025, que estabelece a obrigatoriedade de cadastros com identificação única, e da Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022.
Cadastro | I-004 | Atualizar os sistemas para se ajustarem às situações cadastrais previstas na Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022 | Até 31/12/2025
Cadastro | O-003 | Adequar os sistemas municipais ao CNPJ alfanumérico | Até 30/06/2026 | Atualização de sistemas e bases
Cadastro |  | Internalizar os novos atributos do cadastro do IBS nas bases próprias (para municípios que optarem por replicar) | Ao longo de 2026 | Decisão sobre replicação local
Cadastro |  | Desenvolver aplicações para consulta e atualização do cadastro do IBS (para municípios que optarem por replicar) | Ao longo de 2026 | Sistemas de gestão cadastral
Cadastro |  | Adequar a metodologia municipal de valor de referência de imóveis para fins de IBS e ITBI | Ao longo de 2026 | Após regulamento do IBS e LC nº 227/2026
Cadastro |  | Atualizar tabelas de CNAE para versão 3.0 | Até 31/12/2026 | Para sistemas que exigem CNAE prévio
Cadastro | I-002 | Integrar-se ao CIB/SINTER | Capitais: até 31/12/2025; Demais: até 31/12/2026 | Integração obrigatória por porte
Cadastro | I-008 | Ajustar sistemas para implementação de CNPJ para pessoas físicas (autônomos) | Até 30/06/2026 | Nova exigência cadastral
Financeiro | I-015 | Revisar o registro contábil do ISS nas declarações do SICONFI para apuração do coeficiente de participação (2019 a 2026) | Revisão e envio até 31/03/2027 | CGIBS apura até 31/08/2027; prazo de 30 dias para impugnação
Financeiro | I-015 | Implementar REFIS | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Medida de incremento de arrecadação
Financeiro | I-015 | Revisar alíquotas do ISS | Até 06/2031 (alíquota de referência)
Financeiro | I-015 | Revisar benefícios fiscais concedidos | Até 06/2031 (alíquota de referência) | Medida de incremento de arrecadação
Financeiro | I-015 | Revisar regra de dedução de materiais nos serviços de construção civil | Até 06/2031 (alíquota de referência)
Financeiro | I-015 | Adotar medidas de incentivo à autorregularização | Até 06/2031 (alíquota de referência) | Medida de incremento de arrecadação
Financeiro | I-015 | Tratar base de NFS-e do Ambiente Nacional de Dados para verificação do correto recolhimento do ISS | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Cruzamento de dados
Financeiro | I-015 | Revisar o Índice de Participação dos Municípios (IPM) na cota-parte do ICMS | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Medida de incremento de arrecadação
Financeiro | I-015 | Tratar base das NFS-e de locação de bens móveis e outros DF-e (NFComs) para verificação de ISS sem recolhimento | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Cruzamento de dados
Financeiro | Boa prática | Comunicar ao financeiro que não há retenção de IBS/CBS | Urgente | Enviar Ofício aos setores envolvidos
Financeiro | I-015 | Incluir devedores em cadastros privados de inadimplentes (ex: Serasa) | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Cobrança indireta
Financeiro | I-015 | Contabilizar compensações como receita de ISS, quando devido | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Ajuste contábil
Financeiro | I-015 | Converter depósitos em renda como receita de ISS, quando devido | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Ajuste contábil
Financeiro | I-015 | Adotar outros mecanismos indiretos de cobrança (protesto, transação tributária) | Até 06/2026 (coeficiente) e até 06/2031 (alíquota de referência) | Cobrança indireta
Simples Nacional | I-015 | Realizar exclusão em lote das empresas do SN por débitos, garantindo 90 dias para regularização | Até 31/03/2026 | Possibilidade de nova opção em set/2026
Simples Nacional | I-015 | Preparar novo arquivo de pendências para opção ao SN | Até 15/08/2026 | Ciclo de opção set/2026
Simples Nacional | I-015 | Preparar sistemas para apuração de regularizações e enviar diariamente ao Portal do SN | Até 15/08/2026; envio de 01/09/2026 a 30/09/2026 | Ciclo de opção set/2026
Simples Nacional | I-015 | Preparar sistemas para levantamento de processos de impugnação e recurso relativos à opção ao SN | Até 15/08/2026 | Inclusão no Portal do SN
Pessoal e Estrutura Administrativa | I-013 | Instituir Núcleo de Auditoria Contábil e Financeira | sem prazo
Pessoal e Estrutura Administrativa | P-001 | Avaliar legislação local de pessoal para cessão de servidores ao CGIBS | Até jun/2026 | Cessão a partir de 01/07/2026
Pessoal e Estrutura Administrativa |  | Adequar a estrutura administrativa dos Entes Subnacionais para a Reforma Tributária do Consumo (RTC) | Ao longo de 2026 a 2028 | Reestruturação organizacional e de carreira
Pessoal e Estrutura Administrativa | P-002 | Promover capacitações sobre a Reforma Tributária do Consumo (RTC) | Ao longo de 2026 a dez/2032 | Formação contínua
Cashback |  | Desenvolver aplicações para consulta e atualização do cadastro do IBS (para municípios que optarem por replicar) | A partir de 01/01/2027 | Monitoramento do sistema federal
Cashback |  | Definir as faixas de renda que receberão os acréscimos (caso opte por Cashback específico) | Até 31/12/2028 | Decisão política local
Cashback |  | Definir os percentuais de acréscimo aos 20% padrão para cada faixa de renda (caso opte por Cashback específico) | Até 31/12/2028 | Decisão política local
Cashback |  | Aprovar lei específica e informar dados no sistema do CGIBS (caso opte por Cashback específico) | Até 31/12/2028 | Para início da devolução em 01/01/2029